УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ Усть-Калманская

ООШ

_____ Нехорошкова Н.М.

План-график

по введению ФГОС начального общего образования

в МОУ Усть-Калманская ООШ

| № | Направление | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение введения стандарта. | Издание приказа о переходе МОУ «Усть-Калманская ООШ» на ФГОС. | апрель 2011г. | Нехорошкова Н.М. |
|  |  | Внесение изменений в Устав МОУ «Усть-Калманская ООШ» на основе нового Типового положения. | 2-ое полугодие 2011г. | Школьная конференция |
|  |  | переработка должностных инструкций. | Апрель 2011г. | Нехорошкова Н.М. |
| 2 | Создание ресурсных центров введения стандарта. | Создание Совета по подготовке введения ФГОС в МОУ «Усть-Калманская ООШ». | май 2011г. | Нехорошкова Н.М. |
|  |  | Создание рабочей группы по разработке программы изменений и дополнений образовательной системы школы. | май 2011г. | Троценко И.В. |
| 3 | Зачисление детей в 1-е классы по ФГОС. | Издание приказа на зачисление детей в 1-й класс по ФГОС. | до 31.08.2011г. | Нехорошкова Н.М. |
|  |  | Заключение Договора с родителями о зачислении детей в 1-й класс по ФГОС. | до 31.08.2011г. | Нехорошкова Н.М. |
|  |  | Проведение родительского собрания для разъяснения изменений системы образования в условиях ФГОС. | Апрель-май 2011г. (1 кл) | Администрация школы, Троценко И.В. |
| 4. | Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. | Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. | сентябрь-декабрь 2011г. | Троценко И.В., Смурыгина Г.Н., Григорчук О.Ю., Ситникова Т.В. |
| 5 | Исполнение требований к структуре основной образовательной программы начального общего образования. | 5.1.Разработка основной образовательной программы начального общего образования. | Апрель-май 2011г. | Рабочая группа, администрация школы |
|  |  | 5.2. Разработка учебного плана и годового календарного графика (во взаимодействии с МОУДОД «ЦДТ»). | Сентябрь-октябрь 2011г. | Шумилова Л.А. |
|  |  | 5.3. Изучение и использование программы формирования универсальных учебных действий, разработанной на федеральном уровне. | Декабрь (2011г)-январь 2012г. | Рабочая группа |
|  |  | 5.4. Разработка рабочих программ по предметам с учетом примерной программы по учебным предметам вариативной части учебного плана. | март – август 2011г. | Троценко И.В., Смурыгина Г.Н., Григорчук О.Ю., Ситникова Т.В. |
|  |  | 5.5. Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности. | март – август 2011г | Троценко И.В., Ситникова Т.В. |
| 6 | Требования к резуль-татам освоения основ-ной образовательной программы начального общего образования. | 6.1. Организация использования планируе-мых результатов и организация работы по их достижению. | май – август 2011г. | Рабочая группа |
|  |  | 6.2. Разработка системы оценки достижения планируемых результатов. | май – август 2011г. | Рабочая группа |
| 7 | Требования к условиям образовательного процесса. | 7.1. Прохождение курсов повышения квалификации. | Согласно плану КАРО | Нехорошкова Н.М., Смурыгина Г.Н., Григорчук О.Ю., Ситникова Т.В. |
|  |  | 7.2. Реализация процедуры аттестации педагогических кадров. | октябрь – декабрь 2010г. | Администрация школы |
|  |  | 7.3. Приобретение новых УМК. | апрель – август 2011г. | Василенко Н.М. |
|  |  | 7.4. Обеспечение исполнения СНиПов, СанПиНов, предписаний по ОТ, Госпожнадзора. | постоянно | Участники образовательного процесса. |
|  |  | Организация питания в школьной столовой. | постоянно | Нехорошкова Н.М., Тюрина Е.П., Кл.руководители |
|  |  | Составление смет на текущий и капитальный ремонты. | до 01.01.11г. | Нехорошкова Н.М. |
|  |  | Улучшение МТБ. | согласно смете 2011г. | Нехорошкова Н.М. |
|  |  | 7.5. Обеспечение единого информационного пространства и информационной безопасности ОУ. | постоянно | Михалева Т.Б. |
|  |  | Использование дистанционных образовательных технологий. | постоянно |  |
|  |  | 7.6.Установление заработной платы педагогам, в том числе надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | согласно положению о стимулируемых выплатах | Нехорошкова Н.М., Дроздова С.В. |
| 8 | Контроль качества образования. | 8.1. Осуществление внутреннего контроля в соответствии с федеральными и региональными рекомендациями. | согласно плану ВШК | Еськова И.В., Шумилова Л.А. |
|  |  | Предоставление отчетов в КАРО | по запросу | Еськова И.В. |
|  |  | 8.2. Исполнение аккредитационных и лицензиционных требований. | постоянно | Нехорошкова Н.М. |
|  |  | 8.3. Обеспечение разъяснительной работы, гласности среди родительской обществен-ности об изменении системы образования в условиях ФГОС: выкладывание материалов на сайте школы; публикация материалов в местных СМИ | согласно плану работы школы | Члены Совета ФГОС, рабочая группа |
| 9 | Методическая работа. | Внесение изменений в план методической работы на 2011-2012 учебный год в связи с переходом на ФГОС. (План методической работы прилагается.) | октябрь 2011г. | Еськова И.В. |